## Huong Dan & Muc Luc
HƯỚNG DẪN & MỤC LỤC TIẾN ĐỘ
Dự án: | BỂ CÁ THÔNG MINH AI (IoT + AI Smart Aquarium)
Phiên bản: | v1.1 (Cập nhật ngày lắp ráp cơ khí thành công)
Tác giả: | Tự làm (DIY) - Gemini Notebook hỗ trợ
MỤC LỤC TÀI LIỆU
Tên Sheet | Mô tả nội dung & Liên kết nhanh
Huong Dan & Muc Luc | Trang chứa thông tin giới thiệu, chú giải và hướng dẫn sử dụng file.
Tien Do Du An | Đi đến bảng tiến độ chi tiết →
CHÚ GIẢI MÀU TRẠNG THÁI
Chưa bắt đầu | Trạng thái công việc chưa tiến hành.
Đang thực hiện | Công việc đang được xử lý hoặc lập trình.
Đã hoàn thành | Công việc đã hoàn thành lắp ráp/kiểm thử.
Bị nghẽn | Có lỗi phần cứng/phần mềm cần debug.

## Tien Do Du An
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HỒ CÁ THÔNG MINH IOT + AI
| TÓM TẮT TIẾN ĐỘ | Tổng số tác vụ | Đã hoàn thành | Tỉ lệ hoàn thành
|  | 16 | 3 | 18.75%
STT | Giai đoạn | Nội dung công việc chi tiết | Trạng thái (Dropdown) | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Ghi chú kỹ thuật & Lưu ý quan trọng
1 | 1. Cơ khí & Tản nhiệt | Lắp ráp bộ lọc nước bể cá mini (Lọc thác đi kèm) | Đã hoàn thành | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Đã hoàn thành lắp ráp bộ lọc thác mồi nước chảy ổn định.
2 | 1. Cơ khí & Tản nhiệt | Lắp ráp sò lạnh Peltier TEC1-12706 vào khối tản nhiệt nước và khối tản nhiệt khí kèm quạt 12V | Đã hoàn thành | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Bôi keo tản nhiệt MX-4 đều 2 mặt, nẹp chặt để tránh cháy sò Peltier.
3 | 1. Cơ khí & Tản nhiệt | Đi đường ống nước dẻo dẫn dòng nước từ đầu xả của lọc thác chạy qua khối nhôm tản nhiệt nước rồi quay lại hồ | Đã hoàn thành | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Sử dụng ống silicone dẻo phi 6-8mm, kiểm tra kỹ để nước không rò rỉ.
4 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Sắp xếp linh kiện thô lên phíp xanh đục lỗ FR4 7x9cm và hàn hàng rào cái (header) cho ESP32-S3, RTC, LCD | Chưa bắt đầu |  |  | Dùng hàng rào cái cắm module để dễ rút chip nạp code và chống hư hỏng do nhiệt hàn.
5 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Hàn mạch công suất điều khiển Chiller (MOSFET kênh N IRLZ44N, Diode 1N4007 dập xung ngược, Optocoupler PC817, Domino) | Chưa bắt đầu |  |  | Cách ly quang PC817 giữa tín hiệu 3.3V của ESP32-S3 với nguồn 12V động lực Chiller.
6 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Hàn linh kiện bổ trợ (Transistor đệm còi buzzer S8050, còi báo động, điện trở kéo 4.7kΩ cho cảm biến DS18B20, 2 nút nhấn) | Chưa bắt đầu |  |  | Nút nhấn cấu hình INPUT_PULLUP trong code để kích xuống GND an toàn.
7 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Hàn mạch hạ áp Buck LM2596 và điều chỉnh biến trở về đúng điện áp 5.0V ổn định | Chưa bắt đầu |  |  | LƯU Ý: Phải chỉnh biến trở LM2596 về đúng 5V bằng đồng hồ đo trước khi nối dây vào ESP32-S3.
8 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Hàn đường dây đồng trần gánh dòng lớn (4-5A) mặt dưới cho Peltier và đi dây bẹ tín hiệu màu sắc gọn gàng | Chưa bắt đầu |  |  | Hàn phủ thiếc đè lên dây đồng lõi đơn để dẫn dòng khỏe cho sò tản nhiệt.
9 | 2. Hàn mạch & Đi dây PCB | Đo kiểm tra thông mạch, loại trừ hoàn toàn rủi ro chạm chập nguồn 12V/5V/3.3V bằng vạn năng kế | Chưa bắt đầu |  |  | BẮT BUỘC: Đo thông mạch giữa VCC và GND của các đường nguồn trước khi cắm điện cấp nguồn.
10 | 3. Lập trình & Test | Lập trình đọc cảm biến nhiệt DS18B20 và hiển thị thông số nước liên tục lên màn hình màu TFT ST7789 SPI | Chưa bắt đầu |  |  | Sử dụng thư viện DallasTemperature và TFT_eSPI (cấu hình đúng chân SPI của ESP32-S3).
11 | 3. Lập trình & Test | Lập trình điều khiển hộc xoay thức ăn bằng Servo MG90S qua nút bấm vật lý và lập lịch giờ bằng RTC DS3231 | Chưa bắt đầu |  |  | Gạt hộc xoay từ 0 độ sang 180 độ rồi quay về để xả lượng thức ăn mini.
12 | 3. Lập trình & Test | Lập trình thuật toán điều khiển đóng ngắt Chiller bằng xung PWM qua MOSFET với dải nhiệt độ Hysteresis bảo vệ cá | Chưa bắt đầu |  |  | Ví dụ: Temp > 27°C bật Chiller, Temp < 25.5°C ngắt Chiller để tránh cá bị sốc nhiệt bể 4.5L.
13 | 4. IoT & Trí tuệ nhân tạo | Cấu hình Wi-Fi trên ESP32-S3 để truyền định kỳ chuỗi dữ liệu trạng thái JSON lên Server trung gian (Node-RED/Make) | Chưa bắt đầu |  |  | Gửi dữ liệu {nhiet_do, trang_thai_chiller, lan_cho_an} mỗi 5 phút.
14 | 4. IoT & Trí tuệ nhân tạo | Tích hợp Gemini API trên Server để phân tích xu hướng nhiệt độ, dự báo sốc nhiệt và chẩn đoán lỗi thiết bị | Chưa bắt đầu |  |  | AI phát hiện lỗi nếu Chiller chạy liên tục >1 tiếng mà nhiệt độ không giảm (mất nước mồi, hỏng sò).
15 | 4. IoT & Trí tuệ nhân tạo | Thiết lập hệ thống gửi cảnh báo tự nhiên bằng tiếng Việt qua Zalo Official Account Bot API về điện thoại | Chưa bắt đầu |  |  | AI biên soạn lời nhắn thân thiện như: 'Hồ cá đang bốc hơi nhanh do Chiller chạy nhiều, châm thêm nước nhé!'
16 | 4. IoT & Trí tuệ nhân tạo | Lắp đặt toàn bộ mạch PCB đã hoàn tất vào vỏ hộp in 3D, gá chắc chắn lên thành bể 4.5L và chạy thực tế nghiệm thu | Chưa bắt đầu |  |  | Cố định gọn gàng dây cảm biến và ống nước tránh rò rỉ điện vào bể.